GAME PROJECT · DEVELOPMENT PLAN

# 《淹没之城：晴空水巷》首个 20 分钟可玩 Demo 开发计划

首个 20 分钟可玩 Demo · 项目评审与打印版

| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 计划基线 | GDD_V1.0.md |
| 适用工程 | /Users/summercards/WorkBuddy/sea |
| 计划目标 | 在现有 Three.js 水下场景基础上，完成首个可连续体验的 20 分钟玩法 Demo 。 |

版本基线文档 · 面向产品、设计与工程协作评审

## 文档导航

1. 计划概述

2. 总体目标与非目标

3. 当前基线

4. 四个里程碑总览

5. P0：首个可运行闭环

6. P1：资源经营与船只成长

7. P2：世界反馈与生活感

8. P3：产品化与长期维护

9. 建议模块边界

10. 建议数据结构

11. 首个 20 分钟体验设计

12. 测试计划

13. 风险与降级策略

14. 首阶段执行顺序

15. Definition of Done

16. 最终执行结论

## 执行摘要

本计划的目标是在现有 Three.js 水下场景与交互原型基础上，交付首个可连续体验的 20 分钟玩法 Demo；当前基线已具备三个可交互区域、建筑建设/收取/升级、角色与船只航行、场景动态表现及两份回归测试，但仍缺少首局任务链、多资源库存、打捞、船只成长、区域解锁与持久化。

当前基线：保留现有视觉资产和场景架构，优先补齐玩法垂直切片，避免以继续增加装饰模型替代核心流程建设。

四个里程碑：

P0：把现有能力串成从进入、建设、收取、升级到航行的最小闭环。

P1：补齐木料、旧零件、打捞、码头、船只升级与区域解锁，完成 20 分钟 Demo。

P2：增加居民、区域复兴、发现事件和生活反馈，让世界随建设持续恢复。

P3：完成存档、性能、兼容性、配置化和自动化测试，形成长期维护基础。

交付门槛：新玩家 30 秒内理解目标，3 分钟内完成第一次建设，12 分钟内完成家园升级，20 分钟内完成船只升级并抵达新区域；全程无运行时错误，现有回归测试继续通过，且新增内容不破坏场景艺术、UI 锚点与窄屏体验。

## 1. 计划概述

本章说明项目定位、首个 Demo 的核心目标，以及用于判断是否完成交付的体验结果。

### 1.1 项目定位

《淹没之城：晴空水巷》是一款治愈系水上家园建造与轻度资源经营游戏。

玩家从一座被海水淹没的城市废墟出发，在屋顶、码头和沉没街区之间往返：

- 发现可修复的建筑与种植空间。

- 修复第一块屋顶或种植床。

- 观察植物、设施和生活细节逐步生长。

- 收集海贝、木料、旧零件等资源。

- 升级太阳能木屋和船只。

- 驶向新的沉没街区，看到下一阶段的建设目标。

### 1.2 首个 Demo 的核心目标

首个 Demo 不追求完整游戏内容，而是验证一条连续、可理解、可重复体验的 20 分钟核心流程：

TEXT

起始木屋
  → 发现可建设地点
  → 修复第一块种植床
  → 种植并等待生长
  → 收获海贝或基础资源
  → 升级太阳能木屋
  → 收集船只升级材料
  → 在码头升级木船
  → 驶向远处沉没街区
  → 看到下一座待建设屋顶

### 1.3 Demo 交付判断

首个 20 分钟 Demo 至少应满足以下体验结果：

☐玩家在首次进入后 30 秒内知道自己可以点击建筑、船只或角色。

☐玩家在前 3 分钟内完成一次明确的建设行为。

☐玩家能观察到建设过程中的阶段性变化，而不是只看到数字变化。

☐玩家在 7 分钟左右完成一次资源收取或资源分配。

☐玩家在 12 分钟左右完成太阳能木屋或家园中心升级。

☐玩家在 20 分钟以内完成一次船只升级并驶向新的区域。

☐Demo 结束时，玩家对“下一座屋顶可以建设成什么”产生明确期待。

☐核心流程不依赖战斗、复杂菜单或长时间阅读。

## 2. 总体目标与非目标

### 2.1 总体目标

| 目标 | 说明 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 完成首个 20 分钟核心闭环 | 从起始木屋开始，完成建设、收获、升级、航行 | 浏览器端关键路径测试 |
| 保留现有视觉资产 | 延续水下建筑、手绘水彩、水面焦散和巨鲸等视觉特色 | 场景视觉回归 |
| 统一三个现有可玩区域的职责 | 晴空水巷、横滨沉没铁道、天台种植园分别承担不同功能 | 区域功能验收 |
| 建立最小多资源系统 | 在现有海贝基础上增加木料与旧零件，服务修缮和船只升级 | 资源状态测试 |
| 建立船只成长关系 | 船只升级必须影响可见表现或可访问区域 | 船只升级测试 |
| 保持极简场景交互 | 不重新引入常驻底部工具栏，优先使用场景热点与行动菜单 | UI 回归测试 |
| 保证已有回归能力不倒退 | 保持 UI 锚点、收取优先级、升级状态和场景生长测试通过 | 两份现有回归测试 |

### 2.2 非目标

以下内容不纳入首个 20 分钟 Demo 的交付范围：

☐不实现完整自由放置、旋转和拆除式家园建造。

☐不实现战斗、敌人、生命值、武器或失败条件。

☐不实现多人联机、社交关系或玩家间交易。

☐不实现开放世界自由驾驶和实时船只碰撞。

☐不实现完整天气、潮汐、昼夜和季节系统。

☐不实现复杂居民职业、对话树和任务编辑器。

☐不实现完整生产链、复杂配方和大规模仓储管理。

☐不在首个 Demo 中扩展大量新区域。

☐不以继续增加装饰模型作为主要开发目标。

☐不替换现有 Three.js 场景架构。

### 2.3 设计取舍原则

- 先保证流程完整，再增加内容数量。

- 先让资源和升级形成闭环，再扩展资源种类。

- 先让船只升级有明确作用，再增加复杂航海玩法。

- 先保证玩家看懂目标，再优化数值深度。

- 任何新增系统都必须服务于首个 20 分钟体验。

## 3. 当前基线

### 3.1 工程文件基线

| 文件 | 当前职责 | 已有能力 | 当前缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| index.html | Three.js 启动入口、渲染器、相机、灯光、水面材质与场景装配 | 已有 WebGL 渲染器、俯视构图、轨道控制器、灯光、阴影、水面 Shader 、场景动画循环 | 入口职责偏重；场景初始化和部分历史控制逻辑仍集中在单文件 |
| gameplay.js | 游戏玩法、 UI 动态创建、角色状态机、区域航行、建筑升级与资源逻辑 | 已有海贝、建筑热点、收取、升级、角色登船、划船、靠岸、行动菜单、三个区域和建设点 | 缺少木料、旧零件、仓储、打捞站、码头升级、任务链和持久化 |
| scene-art.js | 场景结构细化、可种植地块、废墟轮廓、修缮构件和动态艺术表现 | 已有屋顶花床、铁道站台、开放式工业楼、断桥、废墟轮廓、植物生长和修缮动画、部分静态合批 | 与玩法状态的绑定仍较隐式，需要明确视觉状态接口 |
| ui.css | HUD 、悬停卡片、建筑操作点、行动环、目的地菜单、建造进度和窄屏适配 | 已实现极简暖白 UI 、 44px 热区、悬停卡片、收取与升级图标、目的地选择、移动端和减少动效支持 | 缺少任务目标提示、资源分类显示、船只升级反馈和 Demo 阶段提示 |
| tests/ui-regression.cjs | UI 与交互回归测试 | 已覆盖收取、收取优先级、余额不足、升级扣费、建造完成、悬停卡片、相机锚点、目的地菜单、窄屏和运行时错误 | 尚未覆盖完整首局流程、跨区域建设、船只升级和刷新恢复 |
| tests/scene-art-regression.cjs | 场景结构与动态表现回归测试 | 已覆盖干燥地块、四类废墟轮廓、土壤变湿、幼苗生长、修缮构件、动态变形和 Shader 编译 | 尚未覆盖船只升级后的场景变化、完整 Demo 时间线和性能阈值 |

### 3.2 当前玩法能力

当前工程已经具备一个较完整的交互式视觉原型：

☐Three.js 水下手绘水彩场景。

☐高角度俯视镜头、灯光、雾效、阴影和水面动画。

☐水深色彩分层、焦散和建筑边缘水花。

☐太阳能木屋、沉没铁道、天台种植园和周边废墟。

☐船只、角色、黑猫、鱼群、飞鸟、水母、魔鬼鱼和巨鲸动画。

☐三个可交互建设点：晴空水巷太阳能木屋花圃、横滨沉没铁道站台与电车园圃、卫星锅天台热带种植园。

☐当前建筑等级、成本、产出增量和阶段性视觉变化。

☐海贝初始值、产出结算和单点存储上限。

☐建筑悬停卡片与屏幕空间操作点。

☐角色登船、航行、靠岸、下船和前往建设点的状态机。

☐zone1、zone2、zone3 之间的预设航线。

☐手动镜头接管与自动镜头跟随切换。

### 3.3 当前数值基线

| 项目 | 当前值 | 对 Demo 的意义 |
| --- | --- | --- |
| 初始海贝 | 80 | 可支持首次低成本建设 |
| 建筑产出结算间隔 | 6 秒 | 适合快速验证收取反馈 |
| 单个建筑存储上限 | 10 枚海贝 | 可避免无限挂机积累 |
| 太阳能木屋当前等级 | Lv.1 | 适合作为起始家园 |
| 木屋升级成本 | 20 海贝 | 可作为首个家园升级 |
| 横滨铁道第 1 阶段成本 | 20 海贝 | 适合作为早期建设 |
| 横滨铁道第 2 阶段成本 | 40 海贝 | 适合作为中期目标 |
| 横滨铁道第 3 阶段成本 | 65 海贝 | 应放在 Demo 后段或作为延伸目标 |
| 天台种植园第 1 阶段成本 | 25 海贝 | 适合作为第一批跨区域建设 |
| 天台种植园第 2 阶段成本 | 50 海贝 | 适合作为 Demo 后段可选目标 |
| 建设过程 | jobProgress 驱动 | 可复用到修缮、种植和船只升级 |
| 当前状态机 | workerMode 驱动 | 可复用，但需要与任务和资源系统解耦 |

### 3.4 现有回归测试证据

#### UI 回归测试

tests/ui-regression.cjs 当前覆盖以下能力：

☐每个建筑只有一个共享操作点。

☐不显示底部常驻工具栏和卡片内操作按钮。

☐建筑和操作点共享悬停信息。

☐悬停卡片支持进入、切换和退出动画。

☐收取优先于升级。

☐收取完成后操作点在同一位置切换为升级箭头。

☐余额不足时显示不可用状态。

☐升级只扣费一次。

☐建设中显示忙碌状态和进度。

☐满级建筑显示解释性提示。

☐操作点和悬停卡片随相机移动保持锚定。

☐小船可以打开目的地选择，Escape 可以关闭。

☐屏幕外操作点隐藏并退出键盘导航。

☐390px 窄屏无横向溢出。

☐无 JavaScript 运行时错误。

当前记录的最大投影误差为：

TEXT

0.00042009549690646963

#### 场景艺术回归测试

tests/scene-art-regression.cjs 当前覆盖：

☐三个可操作区域起始时具有干燥、空置的种植床。

☐场景中存在四种不同的废墟轮廓。

☐土壤先变湿，再出现幼苗。

☐幼苗在固定地块锚点上逐步生长。

☐修缮构件按进度逐步组装。

☐风车、植物和水流随时间变化。

☐场景 Shader 编译无错误。

当前记录的场景绘制调用数约为 1043，后续作为性能基线参考。

### 3.5 基线结论

当前工程适合继续采用“保留现有视觉场景，补齐玩法垂直切片”的路线。

当前最重要的缺口不是场景数量，而是以下四项：

- 现有三个建设点尚未形成明确的 A-D 功能分工。

- 海贝之外缺少支撑修缮和船只升级的基础资源。

- 当前航行已有表现，但船只升级尚未成为真正的成长系统。

- 缺少一条由任务、目标提示和解锁条件串联起来的首局流程。

## 4. 四个里程碑总览

| 里程碑 | 目标 | 交付重点 | 预计结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 建立首个可运行的最小闭环 | 任务链、统一状态、基础资源接口、完整建设与航行流程 | 玩家可从开始走到 “ 看到下一座区域 ” |
| P1 | 补齐首个 Demo 的资源经营与船只成长 | 木料、旧零件、打捞站、码头、船只升级、区域解锁 | 玩家完成真正的 20 分钟可玩 Demo |
| P2 | 增加世界反馈与生活感 | 居民、区域复兴、轻量发现事件、更多场景状态 | 玩家感到家园和世界正在持续恢复 |
| P3 | 产品化与长期维护 | 存档、性能、兼容性、内容配置化、自动化测试 | Demo 具备持续迭代和外部测试基础 |

## 5. P0：首个可运行闭环

### 5.1 P0 目标

P0 的目标是把当前已有的建筑、角色、船只和场景能力组织成一条可从头走到尾的最小玩法闭环。

P0 不要求完成全部经济系统，但必须保证：

TEXT

进入游戏
  → 得到明确目标
  → 完成一次建设
  → 看到视觉变化
  → 获得资源
  → 完成一次家园升级
  → 选择目的地
  → 航行并抵达新区域

### 5.2 P0 任务表

| 编号 | 任务 | 说明 | 依赖 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 统一区域职责 | 明确晴空水巷、横滨沉没铁道、天台种植园分别承担家园、修缮 / 种植、远期建设职责 | 无 | 区域职责表 |
| P0-02 | 建立首局任务链 | 拆成 “ 修复第一块地 ”“ 收取第一笔资源 ”“ 升级木屋 ”“ 驶向横滨 ” 等阶段目标 | P0-01 | 任务定义与状态流转 |
| P0-03 | 统一建筑入口 | 保留当前建筑单操作点，将建设、收取和不可用状态统一到同一交互模型 | 当前 UI 回归通过 | 建筑交互规范 |
| P0-04 | 整理建设状态 | 固定 level 、 jobProgress 、 activeJobSite 和 workerMode 的关系 | P0-02 | 建设状态表 |
| P0-05 | 补充首局目标提示 | 在不恢复常驻底部工具栏的前提下，增加轻量目标提示或阶段性浮层 | P0-02 | 首局目标提示 |
| P0-06 | 固定首局节奏 | 调整首个建设和第一次收获的触发时间，确保前 3 分钟完成第一次有效操作 | P0-02 | 首局时间线 |
| P0-07 | 打通跨区域建设 | 从当前区域点击其他区域建设点时，自动进入登船、航行、靠岸和建设流程 | P0-04 | 跨区域建设流程 |
| P0-08 | 明确 Demo 终点 | 抵达新区域后显示下一阶段建设目标，不强制完成全部内容 | P0-07 | Demo 结束状态 |
| P0-09 | 补充关键路径测试 | 覆盖开始、建设、收取、升级、航行和抵达 | P0-02 至 P0-08 | 关键路径 E2E 测试 |

### 5.3 P0 依赖

☐依赖当前 index.html、gameplay.js、scene-art.js 和 ui.css 的现有接口。

☐依赖现有 UI 回归测试中的建筑操作点、悬停卡片和目的地菜单行为。

☐依赖现有场景艺术回归测试中的地块生长和修缮表现。

☐不依赖完整多资源系统。

☐不依赖完整船只等级系统，但需要预留船只升级入口。

☐不依赖存档系统。

### 5.4 P0 验收标准

☐新玩家进入后能在 30 秒内理解首个目标。

☐玩家可以通过现有建筑热点或场景交互开始第一项建设。

☐建设过程中显示进度，且状态不会被重复点击或错误扣费破坏。

☐建设完成后至少有两类可见反馈：模型变化、植物/修缮构件变化、新功能/新目标出现，三者至少满足两项。

☐玩家可以收取资源，并且收取优先于升级。

☐玩家可以完成一次木屋升级或等价的家园中心升级。

☐玩家可以选择一个其他区域并完成航行。

☐航行过程中镜头跟随、角色状态和船只状态保持一致。

☐抵达新区域后不出现空白状态或无目标状态。

☐现有两份回归测试继续通过。

☐P0 关键路径连续运行 20 分钟无 JavaScript 运行时错误。

## 6. P1：资源经营与船只成长

### 6.1 P1 目标

P1 是首个 20 分钟 Demo 的核心交付里程碑。

P1 要把当前“海贝加建筑升级”的原型，扩展为一个最小但完整的双层资源循环：

TEXT

建设或种植
  → 产生海贝或基础资源
  → 收取并进入库存
  → 消耗资源修缮或升级
  → 解锁更高价值的建设和航行

### 6.2 P1 功能职责

| 功能区 | 对应区域 | 首个 Demo 职责 |
| --- | --- | --- |
| 家园中心 | 晴空水巷太阳能木屋 | 提供初始目标、基础存储和家园升级 |
| 种植与修缮区 | 横滨沉没铁道站台、电车园圃 | 提供视觉生长、海贝和基础资源 |
| 材料获取区 | 绞盘打捞站的最小化替代点 | 提供木料和旧零件 |
| 船只升级区 | 木屋码头或单独码头入口 | 消耗海贝与旧零件，解锁远航 |
| 远期扩展区 | 天台种植园 | 作为中后段建设目标和下一阶段内容预览 |

### 6.3 P1 任务表

| 编号 | 任务 | 说明 | 依赖 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 增加资源类型 | 在海贝之外加入木料、旧零件两类基础资源 | P0 状态整理 | 资源配置表 |
| P1-02 | 增加资源库存 | 支持资源增加、消耗、上限和不足反馈 | P1-01 | ResourceLedger |
| P1-03 | 建立修缮资源消耗 | 第一块种植床消耗木料或旧零件，不能只消耗海贝 | P1-01 、 P1-02 | 修缮消耗规则 |
| P1-04 | 增加最小打捞点 | 用现有绞盘、电缆或水道场景作为打捞入口 | P0 跨区域流程 | 打捞交互 |
| P1-05 | 增加打捞结果 | 打捞点按阶段或冷却时间产出木料、旧零件或少量海贝 | P1-04 | 打捞产出表 |
| P1-06 | 增加船只升级状态 | 至少支持木船 Lv.1 与改良船 Lv.2 | P1-02 | BoatState |
| P1-07 | 增加船只升级视觉反馈 | 改变船帆、船体、灯光、船速表现或船上载具细节 | P1-06 | 船只升级视觉状态 |
| P1-08 | 增加码头升级入口 | 玩家在木屋码头或指定热点执行船只升级 | P1-06 | 码头交互 |
| P1-09 | 增加区域解锁条件 | 船只升级后解锁远处沉没街町或下一处建设区域 | P1-06 | 区域解锁规则 |
| P1-10 | 完成 20 分钟关键路径 | 将建设、收获、打捞、木屋升级、船只升级和远航串联 | P1-01 至 P1-09 | 可玩 Demo |
| P1-11 | 增加节奏遥测 | 记录玩家完成关键节点所需时间，不记录个人信息 | P1-10 | Demo 测试记录表 |

### 6.4 P1 依赖

P1 依赖 P0 的以下结果：

☐首局任务链稳定。

☐建设状态可被可靠读取和更新。

☐角色和船只状态不会因跨区域操作失步。

☐建筑操作点的收取、升级和不可用状态保持兼容。

☐场景艺术可以接收离散的视觉阶段，而不是直接依赖玩法内部变量。

### 6.5 P1 验收标准

☐海贝、木料和旧零件具有独立的库存显示或可访问状态。

☐资源不足时显示明确的缺口，而不是无响应。

☐至少一个建设行为同时消耗海贝和基础资源。

☐玩家可以在 5 分钟内接触到一次打捞或材料获取行为。

☐打捞结果可以进入库存，并能用于后续升级。

☐船只至少有两个可识别等级。

☐船只升级会带来至少一项可见或可感知变化：模型变化、航行速度变化、航线/区域解锁、货舱/资源能力变化，至少满足一项。

☐玩家可以在 20 分钟内完成一次船只升级。

☐船只升级后的远航可以抵达新区域或触发明确的 Demo 终点。

☐首局不需要玩家依赖隐藏规则或源码知识。

☐P0 与现有 UI、场景回归测试全部通过。

## 7. P2：世界反馈与生活感

### 7.1 P2 目标

P2 不再以“能不能完成首局”为核心，而是增强“修复后世界真的活起来了”的反馈。

重点是让建设不只改变地块和植物，还改变场景中的生活痕迹：屋顶出现灯光，居民或小动物出现，船只在新码头停泊，断桥、晾衣绳和生活船形成更明确的邻里关系，水下废墟出现新的可发现内容。

### 7.2 P2 任务表

| 编号 | 任务 | 说明 | 依赖 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | 增加居民最小表现 | 不实现复杂 AI ，仅增加入住、站立、挥手、浇水等轻量状态 | P1 家园升级 | 居民状态 |
| P2-02 | 增加生活反馈 | 为木屋、站台、种植园增加灯光、晾晒、生活道具或船只停泊 | P1 场景状态接口 | 生活反馈清单 |
| P2-03 | 增加区域复兴阶段 | 区域拥有 “ 废墟、修复中、初步复兴、稳定运行 ” 等阶段 | P1 区域解锁 | ZoneState |
| P2-04 | 增加轻量发现事件 | 航线上出现漂流物资、旧招牌、废弃小船或水下生物发现 | P1 航行流程 | 发现事件表 |
| P2-05 | 增加可选目标 | 玩家可以选择优先建设站台、屋顶花园或家园中心 | P1 任务链 | 任务分支 |
| P2-06 | 增加视觉状态回归 | 对不同复兴阶段进行截图和结构检查 | P2-01 至 P2-05 | 场景回归用例 |
| P2-07 | 优化引导表达 | 根据玩家行为动态隐藏已经理解的提示，减少重复说明 | P0 目标提示 | 引导规则 |

### 7.3 P2 验收标准

☐至少一个区域从废墟状态进入复兴状态。

☐建设完成后场景中出现新的生活反馈。

☐居民或生活对象不影响核心交互命中。

☐航行过程中至少有一类轻量发现内容。

☐发现内容可以提供资源、提示或新目标。

☐玩家可以在两个以上目标之间选择优先顺序。

☐区域变化不会破坏现有建筑热点和相机锚点。

☐动态数量增加后仍有低端设备降级方案。

☐P0、P1 和现有两份回归测试继续通过。

## 8. P3：产品化与长期维护

### 8.1 P3 目标

P3 负责把可玩 Demo 从“可演示版本”提升为“可持续测试和迭代版本”。重点包括存档与恢复、配置化数值、性能和兼容性、自动化测试、版本迁移、反馈收集和问题定位。

### 8.2 P3 任务表

| 编号 | 任务 | 说明 | 依赖 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-01 | 增加本地存档 | 保存资源、建筑、船只、区域和任务状态 | P1 状态结构稳定 | 存档结构 |
| P3-02 | 增加读档恢复 | 刷新页面后恢复到最近一次稳定状态 | P3-01 | 恢复流程 |
| P3-03 | 增加版本迁移 | 存档带版本号，避免字段变化导致读取失败 | P3-01 | 迁移策略 |
| P3-04 | 数值配置化 | 将建设成本、产出、冷却、航行时间和解锁条件集中配置 | P1 资源系统 | 配置文件 |
| P3-05 | 增加性能基线 | 记录低端、中端和高端设备的帧率、绘制调用和内存趋势 | P2 动态内容 | 性能报告 |
| P3-06 | 增加 WebGL 降级 | 根据设备能力降低像素比、阴影、粒子、远景动态和后处理 | P3-05 | 降级档位 |
| P3-07 | 增加浏览器兼容测试 | 覆盖 Chromium 、 Safari 或项目实际支持范围 | P3-05 | 兼容性矩阵 |
| P3-08 | 扩展自动化测试 | 增加状态机、资源、存档、船只升级和性能测试 | P0 至 P2 | 自动化测试集 |
| P3-09 | 增加错误诊断 | 记录关键状态转换失败、资源扣除失败和场景绑定错误 | P3-01 至 P3-08 | 诊断日志 |
| P3-10 | 形成版本发布检查表 | 固化 Demo 发布前的验收、回归和降级流程 | 全部前置任务 | 发布检查表 |

### 8.3 P3 验收标准

☐玩家刷新页面后可以恢复最近一次稳定进度。

☐旧版本存档无法直接读取时有明确迁移或重置策略。

☐数值调整不需要修改多个业务模块。

☐低端设备可以关闭或降低高成本视觉效果。

☐核心流程在目标浏览器范围内可运行。

☐测试失败时可以定位到资源、状态机、场景或 UI 层。

☐P0、P1、P2 关键流程均有自动化或半自动化验证。

☐发布前能够生成可读的测试结果和性能记录。

## 9. 建议模块边界

当前工程可以继续保留现有文件作为运行入口，但后续开发应逐步明确以下模块边界。

### 9.1 启动与场景模块

| 模块 | 建议职责 | 不应承担 |
| --- | --- | --- |
| app/bootstrap | 创建 Renderer 、 Scene 、 Camera 、 Controls ，启动主循环 | 不直接处理资源扣费和任务推进 |
| scene/world-builder | 创建水面、建筑、船只、角色和区域节点 | 不决定玩家是否可以升级 |
| scene/scene-art | 根据离散状态刷新植物、修缮、灯光和生活表现 | 不直接修改资源库存 |
| scene/anchors | 管理建筑热点、角色站位、码头位置、船只停泊位 | 不承载任务条件 |

### 9.2 玩法系统模块

| 模块 | 建议职责 | 核心输入 | 核心输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| systems/game-state | 保存全局玩法状态 | 初始配置、存档 | 当前游戏状态 |
| systems/economy | 资源增加、消耗、上限和产出结算 | 资源变更请求 | 资源结果、错误原因 |
| systems/building | 建设、升级、建设进度和完成事件 | 建设点、资源、玩家动作 | 建筑状态变化 |
| systems/salvage | 打捞点冷却、产出和收取 | 区域、打捞点 | 木料、旧零件或海贝 |
| systems/boat | 船只等级、升级、航行能力和解锁条件 | 资源、船只状态 | 船只等级、可访问区域 |
| systems/travel | 角色登船、船只航行、靠岸、下船 | 目标区域、当前状态 | 状态转换、位置变化 |
| systems/quest | 首局目标、阶段完成、引导和 Demo 终点 | 事件、玩家行为 | 当前任务和提示 |
| systems/save | 序列化、恢复、版本迁移 | GameState | 存档数据或恢复结果 |

### 9.3 表现与 UI 模块

| 模块 | 建议职责 |
| --- | --- |
| ui/hotspots | 建筑、船只、角色和打捞点的屏幕空间热点 |
| ui/tooltip | 悬停卡片、状态说明和不可用原因 |
| ui/action-wheel | 角色行动、船只目的地和上下船操作 |
| ui/resource-hud | 海贝、木料、旧零件等资源的紧凑显示 |
| ui/quest-prompt | 当前目标和阶段性提示 |
| ui/progress | 建设、打捞和船只升级进度 |
| ui/accessibility | 焦点、键盘替代路径、屏幕阅读辅助状态 |

### 9.4 测试模块

| 模块 | 建议职责 |
| --- | --- |
| tests/fixtures | 固定时间、固定随机数、固定初始状态 |
| tests/state | 资源、建设、船只和任务状态的确定性测试 |
| tests/e2e | 浏览器端首局关键路径 |
| tests/visual | 区域、建设阶段和升级阶段截图回归 |
| tests/performance | 帧率、绘制调用、加载时间和降级策略 |
| tests/compatibility | 浏览器和设备能力矩阵 |

## 10. 建议数据结构

以下数据结构用于界定模块边界，具体实现时可根据现有代码逐步迁移。

### 10.1 全局游戏状态

JS

const gameState = {
  version: 1,
  coins: 80,
  resources: {
    wood: 0,
    scrap: 0,
    food: 0
  },
  currentZone: "zone1",
  unlockedZones: ["zone1"],
  workerMode: "IDLE_ASHORE",
  activeJob: null,
  activeQuestId: "repair_first_bed",
  completedQuestIds: [],
  boat: {
    level: 1,
    upgradeProgress: 0,
    cargoCapacity: 0,
    unlockedRoutes: ["zone1"]
  },
  sites: {
    home_cabin: {
      level: 1,
      maxLevel: 2,
      storedCoins: 0,
      visualStage: 0,
      repaired: false
    },
    yokohama_station: {
      level: 0,
      maxLevel: 3,
      storedCoins: 0,
      visualStage: 0,
      repaired: false
    },
    rooftop_planter: {
      level: 0,
      maxLevel: 2,
      storedCoins: 0,
      visualStage: 0,
      repaired: false
    }
  }
};

### 10.2 资源账本

JS

const resourceLedger = {
  coins: { amount: 80, capacity: null },
  wood: { amount: 0, capacity: 20 },
  scrap: { amount: 0, capacity: 20 },
  food: { amount: 0, capacity: 20 }
};

资源变更应使用统一接口，避免业务模块直接修改余额：

JS

changeResource({
  type: "wood",
  amount: 3,
  reason: "salvage_reward"
});

返回结果至少包含：

JS

{
  ok: true,
  type: "wood",
  before: 0,
  after: 3,
  delta: 3,
  reason: "salvage_reward"
}

### 10.3 建设点定义

JS

const buildSiteDefinition = {
  id: "yokohama_station",
  zone: "zone2",
  name: "横滨沉没铁道站台",
  actionType: "plant_or_repair",
  maxLevel: 3,
  stages: [
    {
      cost: { coins: 20, wood: 2 },
      duration: 8,
      visualStage: "station_garden_seeded",
      reward: { coinsPerCycle: 2 }
    },
    {
      cost: { coins: 40, scrap: 3 },
      duration: 12,
      visualStage: "train_rooftop_garden",
      reward: { coinsPerCycle: 3 }
    },
    {
      cost: { coins: 65, wood: 4, scrap: 5 },
      duration: 16,
      visualStage: "glowing_lotus_waterway",
      reward: { coinsPerCycle: 5 }
    }
  ]
};

### 10.4 船只定义

JS

const boatDefinition = {
  levels: [
    {
      level: 1,
      name: "初始木船",
      routeIds: ["zone1"],
      cargoCapacity: 0,
      sailDurationMultiplier: 1,
      visualStage: "basic_rowboat"
    },
    {
      level: 2,
      name: "改良探索船",
      routeIds: ["zone1", "zone2", "zone3"],
      cargoCapacity: 6,
      sailDurationMultiplier: 0.85,
      visualStage: "reinforced_boat"
    }
  ],
  upgrades: [
    {
      fromLevel: 1,
      toLevel: 2,
      cost: { coins: 50, scrap: 6, wood: 4 },
      unlocks: ["zone2", "zone3"]
    }
  ]
};

### 10.5 任务定义

JS

const questDefinition = {
  id: "repair_first_bed",
  title: "修复第一块屋顶",
  description: "前往附近的种植床，修复并种下第一批植物。",
  steps: [
    { id: "reach_site", condition: { type: "arrive_at_site", siteId: "yokohama_station" } },
    { id: "start_build", condition: { type: "start_build", siteId: "yokohama_station", stage: 0 } },
    { id: "finish_build", condition: { type: "finish_build", siteId: "yokohama_station", stage: 0 } }
  ],
  rewards: { coins: 10, wood: 2 },
  nextQuestId: "collect_first_yield"
};

### 10.6 场景表现接口

玩法状态不应直接控制大量 Mesh 细节，建议通过表现接口传递离散状态：

JS

sceneArt.applySiteStage({
  siteId: "yokohama_station",
  stage: 1,
  progress: 0.65
});

JS

sceneArt.applyBoatStage({
  level: 2,
  visualStage: "reinforced_boat"
});

JS

sceneArt.applyZoneState({
  zoneId: "zone2",
  state: "recovering"
});

## 11. 首个 20 分钟体验设计

### 11.1 0–3 分钟：理解世界并完成第一项建设

玩家目标：

☐看到晴空水巷和起始木屋。

☐发现附近的可建设点。

☐点击建筑或角色进入行动。

☐通过一次航行或短距离移动抵达建设位置。

☐消耗初始资源完成第一阶段建设。

必须提供的反馈：

☐当前任务明确。

☐建筑热点可见但不遮挡主要画面。

☐建设过程有进度变化。

☐干燥土壤变湿。

☐修缮构件逐步出现。

☐幼苗在固定位置萌发。

### 11.2 3–7 分钟：观察生长并完成第一次收获

玩家目标：

☐观察植物从幼苗到成株。

☐返回或切换到可收取建筑。

☐收取第一批海贝或基础资源。

☐明白资源不是只会自动增加，也需要主动收取。

必须提供的反馈：

☐收取优先于升级。

☐收取后操作点位置不变。

☐顶部资源数字有轻量反馈。

☐资源不足时显示缺口。

☐建设中的建筑显示忙碌状态。

### 11.3 7–12 分钟：升级家园中心

玩家目标：

☐使用海贝与基础资源升级太阳能木屋。

☐看到木屋、码头、灯光、植物或生活物件发生变化。

☐获得下一步“修缮船只”或“收集旧零件”的目标。

必须提供的反馈：

☐木屋升级不能只修改等级数字。

☐至少出现一种新的生活细节。

☐升级后开放新的建设或资源入口。

☐玩家能够理解家园升级与船只升级之间的关系。

### 11.4 12–20 分钟：升级船只并驶向下一处区域

玩家目标：

☐通过打捞或建设获得旧零件。

☐在码头打开船只升级入口。

☐消耗资源完成船只升级。

☐看到船只外形、灯光、航行速度或航线能力变化。

☐驶向新的沉没区域。

☐抵达后看到下一处待建设目标。

必须提供的反馈：

☐船只升级有明确成本。

☐船只升级有明确收益。

☐未升级时目标区域不可用或提示原因。

☐升级后目的地选择中出现新区域。

☐Demo 结束时保留下一阶段期待，不强迫玩家继续完成所有内容。

## 12. 测试计划

### 12.1 测试分层

| 层级 | 测试内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 静态检查 | 模块导入、语法、资源路径、关键选择器 | 尽早发现基础错误 |
| 状态单元测试 | 资源增减、扣费、上限、建设进度、船只升级 | 保证规则确定性 |
| UI 回归 | 现有 tests/ui-regression.cjs | 防止交互和布局倒退 |
| 场景回归 | 现有 tests/scene-art-regression.cjs | 防止视觉状态和 Shader 倒退 |
| 关键路径 E2E | 从进入游戏到远航 | 验证 20 分钟 Demo 是否闭环 |
| 视觉回归 | 各区域、各建设阶段和船只等级截图 | 保证场景反馈可见 |
| 性能测试 | FPS 、绘制调用、加载时间、内存趋势 | 保证低端设备可运行 |
| 兼容性测试 | 目标浏览器、窗口尺寸、窄屏 | 保证交付稳定性 |
| 持久化测试 | 保存、刷新、读档、版本迁移 | P3 验证 |

### 12.2 现有测试必须保留的断言

☐建筑只有一个共享操作点。

☐收取优先于升级。

☐收取后操作点位置不变。

☐余额不足时不可升级。

☐升级扣费只发生一次。

☐建设进度可见。

☐满级建筑不会重复触发升级。

☐悬停卡片跟随相机锚定。

☐船只可以打开目的地菜单。

☐Escape 可以关闭上下文菜单。

☐屏幕外热点隐藏。

☐390px 窄屏不产生横向滚动。

☐场景 Shader 无编译错误。

☐干燥地块不会提前显示成株。

☐植物生长锚点保持稳定。

☐修缮构件按进度出现。

☐风车、植物和水流继续动态更新。

### 12.3 首局关键路径测试

建议将关键路径拆成可复现的固定步骤：

- 固定初始资源和随机种子。

- 进入 zone1。

- 检查起始任务和初始 UI。

- 点击第一个建设点。

- 验证角色状态切换。

- 验证船只或角色抵达建设区域。

- 启动建设并验证扣费。

- 等待建设完成或注入受控时间。

- 验证植物、修缮构件和状态提示变化。

- 收取资源。

- 升级太阳能木屋。

- 获取木料或旧零件。

- 打开码头升级入口。

- 升级船只。

- 检查新区域解锁。

- 驶向新区域。

- 检查 Demo 终点提示。

- 检查无运行时错误。

### 12.4 性能测试建议

| 指标 | 建议关注点 |
| --- | --- |
| 首屏加载时间 | 场景进入后是否能尽快看到可操作目标 |
| 稳态帧率 | 主区域观察和航行时是否稳定 |
| 最低帧率 | 建设完成、粒子、植物和巨鲸同时出现时是否骤降 |
| 绘制调用数 | 现有约 1043 次作为初始参考，不应无计划增长 |
| GPU 内存趋势 | 切换区域后是否持续增加 |
| Shader 编译时间 | 首次进入是否出现明显卡顿 |
| 窄屏布局 | 390px 下 UI 是否遮挡热点 |
| 降级效果 | 关闭阴影、粒子和远景动画后是否仍可玩 |

## 13. 风险与降级策略

| 风险 | 可能表现 | 预防措施 | 降级策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 范围膨胀 | 还未完成闭环就开始增加新区域和装饰 | 以 20 分钟关键路径作为唯一验收主线 | 暂停新内容，只保留现有三个区域 |
| 多资源系统过重 | 玩家需要管理过多资源，节奏变慢 | 首个 Demo 只使用海贝、木料、旧零件 | 暂时隐藏食物和特殊材料 |
| 船只升级不明显 | 玩家完成升级后看不出变化 | 预先定义至少一种模型或航线变化 | 先采用明显颜色、灯光或船帆变化 |
| 航行等待过长 | 玩家在航线上无事可做 | 控制航行时间，保证沿途有视觉发现 | 采用快速航行或跳过航行动画 |
| UI 遮挡场景 | 任务、资源和热点互相遮挡 | 保持上下文显示，避免常驻大面板 | 只显示当前目标和必要资源 |
| 状态机失步 | 角色、船只、相机和任务状态不一致 | 所有状态转换统一经过状态机 | 失败时回退到最近安全状态 |
| 场景艺术与玩法脱节 | 数字升级了但模型没有变化 | 使用统一的场景表现接口 | 先启用简单灯光、植物或构件变化 |
| 随机动画影响测试 | 回归截图和状态断言不稳定 | 测试中冻结时间和随机数 | 使用固定测试种子与受控时钟 |
| 绘制调用持续增加 | 低端设备掉帧 | 静态对象按材质合批，动画对象独立保留 | 降低远景、阴影、粒子和动态生物数量 |
| WebGL 能力不足 | 黑屏、 Shader 失败或帧率过低 | 启动时检查能力并建立档位 | 使用低像素比、关闭阴影和复杂 Shader |
| 数值节奏失衡 | 玩家太快完成或长时间等待 | 记录关键节点时间 | 通过配置快速调整成本、产出和冷却 |
| 存档字段变化 | 版本更新后旧存档无法读取 | 存档增加版本号和迁移入口 | 无法迁移时安全重置并给出说明 |
| 引导过度 | 玩家被提示和任务打断 | 只在首次出现时展示提示 | 允许关闭非关键提示 |

## 14. 首阶段执行顺序

首阶段应优先完成 P0，并以 P1 的资源和船只接口作为预留边界。推荐顺序如下：

### 第一步：冻结当前基线

☐记录当前 index.html、gameplay.js、scene-art.js、ui.css 的职责。

☐保留当前两份回归测试作为基线。

☐记录现有 UI 测试通过项和场景绘制调用数。

☐确认当前三个建设点的 ID、区域和视觉锚点。

### 第二步：确定 Demo 的唯一主线

☐确定首局从 zone1 开始。

☐确定第一建设目标。

☐确定第一次资源收取节点。

☐确定家园升级节点。

☐确定船只升级节点。

☐确定 Demo 终点区域。

☐删除不服务于主线的临时目标或隐藏入口。

### 第三步：整理状态边界

☐将当前状态拆分为资源、建筑、角色、船只、区域和任务六类。

☐明确每个状态的唯一写入入口。

☐明确建设开始、建设中、建设完成和建设失败的转换条件。

☐明确登船、航行、靠岸和下船的状态转换。

☐为资源不足、目标不可用和区域未解锁提供明确错误原因。

### 第四步：先完成 P0 关键路径

☐加入首局任务定义。

☐增加轻量当前目标提示。

☐串联第一个建设点。

☐串联收取反馈。

☐串联太阳能木屋升级。

☐串联一次跨区域航行。

☐串联抵达后的 Demo 终点提示。

### 第五步：接入最小资源系统

☐增加木料。

☐增加旧零件。

☐增加统一资源变更接口。

☐为第一建设点增加基础资源消耗。

☐为船只升级预留资源消耗结构。

☐增加资源不足的可解释反馈。

### 第六步：接入最小打捞和船只升级

☐选择一个已有绞盘或电缆场景作为打捞点。

☐增加打捞冷却和产出。

☐让打捞结果进入库存。

☐增加码头升级入口。

☐增加船只 Lv.1 与 Lv.2。

☐增加至少一个可见船只变化。

☐让升级结果解锁新区域或缩短航行时间。

### 第七步：建立关键路径测试

☐将首局流程改造成可受控时间推进的测试。

☐增加资源扣费和返还断言。

☐增加船只升级和区域解锁断言。

☐增加角色、船只、任务状态一致性断言。

☐保证两份现有回归测试继续通过。

### 第八步：进行一次完整 Demo 试玩

☐从全新状态开始体验。

☐记录每个关键节点的实际时间。

☐记录玩家是否需要人工解释。

☐记录所有无反馈点击。

☐记录资源不足或等待时间过长的位置。

☐根据实际体验只调整首局必要内容。

### 第九步：锁定 P0/P1 交付范围

☐暂停新增装饰模型。

☐暂停新增非必要区域。

☐暂停非核心 UI 重构。

☐只修复影响关键路径、视觉反馈、状态一致性和性能的问题。

## 15. Definition of Done

### 15.1 功能完成

☐玩家可以从新游戏开始完成一条连续的 20 分钟体验。

☐玩家可以完成至少一次建设。

☐玩家可以看到建设过程和完成后的场景变化。

☐玩家可以主动收取资源。

☐玩家可以完成一次家园或木屋升级。

☐玩家可以获取木料或旧零件。

☐玩家可以完成一次船只升级。

☐船只升级后至少有一项明确收益。

☐玩家可以前往一个新区域。

☐新区域抵达后有明确的下一阶段目标。

### 15.2 状态一致性

☐资源扣除只发生一次。

☐资源增加只发生一次。

☐建设中不能重复开始同一任务。

☐角色不能同时处于登船和下船状态。

☐船只航行中不能重复触发目的地选择。

☐区域解锁状态与目的地菜单一致。

☐任务状态与实际建设状态一致。

☐场景视觉状态与玩法状态一致。

☐错误操作不会使玩家永久卡死。

☐失败状态可以回退到最近安全状态。

### 15.3 视觉与交互

☐保持当前水下手绘水彩视觉方向。

☐保持建筑、植物、修缮构件的阶段性变化。

☐建筑热点和悬停卡片继续随相机正确投影。

☐收取、升级、建设和船只升级具有清晰反馈。

☐不恢复大面积常驻底部工具栏。

☐任务提示不遮挡核心场景。

☐390px 窄屏无横向滚动。

☐prefers-reduced-motion 下仍能完成核心操作。

☐关键交互具备键盘或焦点替代路径。

### 15.4 测试完成

☐tests/ui-regression.cjs 继续通过。

☐tests/scene-art-regression.cjs 继续通过。

☐首局关键路径测试通过。

☐资源状态测试通过。

☐船只升级和区域解锁测试通过。

☐无 JavaScript 运行时错误。

☐无明显 Shader 编译错误。

☐关键截图回归通过。

☐性能基线已记录。

☐至少一种低端设备降级方案已验证。

### 15.5 Demo 交付标准

☐新玩家无需源码知识或人工讲解即可完成首个目标。

☐前 3 分钟内可以完成第一次有效建设。

☐前 12 分钟内可以完成一次家园升级。

☐20 分钟内可以完成一次船只升级并驶向新区域。

☐Demo 结束时玩家能看到明确的下一阶段内容。

☐首个 Demo 的新增内容没有破坏现有场景艺术和 UI 回归基线。

☐交付版本的范围、已知问题、降级策略和测试结果均有记录。

## 16. 最终执行结论

当前工程不需要推倒重做，也不应继续以增加场景装饰为首要方向。

首阶段应围绕以下主线推进：

TEXT

统一三个可玩区域职责
  → 建立首局任务链
  → 接入木料与旧零件
  → 让打捞成为资源来源
  → 让木屋升级成为家园反馈
  → 让船只升级成为区域解锁条件
  → 完成首个 20 分钟 Demo

P0 负责把现有能力串成完整流程，P1 负责让资源和船只成长真正成立，P2 负责补充生活感和世界反馈，P3 负责存档、性能、兼容性和长期维护。

首个 Demo 的成功标准不是玩家看到了多少建筑，而是玩家是否经历了一次清晰的变化：

TEXT

我修复了一处废墟
  → 我获得了资源
  → 我的家园发生了变化
  → 我的船变得更强
  → 我可以去更远的地方
  → 那里还有一座屋顶等待我重新点亮